# Plan Gantt — Uber Truck

Horizonte: jun 2026 – mar 2027 · alineado a Informe Evaluación Estratégica

Prioridad ejecución: Máxima (validación B2B + piloto 20 emparejamientos)

## Resumen por fases

| Fase | Nombre | Inicio | Fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Descubrimiento y legal | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 4 sem |
| 1 | Concierge MVP (No-Code) | 2026-06-15 | 2026-08-09 | 8 sem |
| 2 | MVP digital v1 | 2026-08-01 | 2026-10-25 | 12 sem |
| 3 | Piloto escalado + confianza | 2026-10-01 | 2027-01-31 | 16 sem |
| 4 | Producto B2B (SaaS híbrido) | 2027-02-01 | 2027-03-31 | 8 sem |

## Detalle de tareas (Gantt)

Leyenda duración: semanas desde inicio fase 0 (2026-06-01). Responsable: E=Equipo, O=Operaciones/Concierge, L=Legal.

| ID | Tarea | Resp. | Inicio | Fin | Dep. | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Entrevistas 15 transportistas + 10 gerentes PYME (San Bernardo / nodo industrial) | O | 01-jun | 28-jun | — | ████ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 | Validación disposición precio / comisión 12–15% | O | 15-jun | 15-jul | 0.1 | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 | Términos legales mínimos + alcance seguro piloto | L | 01-jun | 30-jun | — | ████ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Setup WhatsApp Business + Airtable (oferta / demanda / match) | O | 15-jun | 22-jun | 0.3 | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Protocolo concierge: flujo match manual + plantillas mensajes | O | 22-jun | 06-jul | 1.1 | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Piloto 20 emparejamientos reales | O | 06-jul | 09-ago | 1.2 |  | ████████ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Informe aprendizajes piloto (métricas journey) | E | 02-ago | 16-ago | 1.3 |  |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Esquema BD Supabase (migraciones v001–v003) | E | 01-ago | 22-ago | 1.4 |  |  | ███ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | API Express: capacity-offers + load-requests | E | 15-ago | 19-sep | 2.1 |  |  | ██ | ███ |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Web v1: formularios carrier / shipper | E | 01-sep | 03-oct | 2.2 |  |  |  | ████ |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Panel operador + estados viaje | E | 15-sep | 25-oct | 2.3 |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Deploy Railway + /health producción | E | 18-oct | 25-oct | 2.4 |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KYC manual + checklist vehículo | O/E | 01-oct | 15-nov | 2.5 |  |  |  |  | ██ | █ |  |  |  |  |
| 3.2 | Ratings bidireccionales post-viaje | E | 15-oct | 29-nov | 2.5 |  |  |  |  | ██ | █ |  |  |  |  |
| 3.3 | Alianza InsurTech microseguro (POC) | L/O | 01-nov | 31-dic | 0.3 |  |  |  |  |  | ████ |  |  |  |  |
| 3.4 | Piloto 100 viajes digitales | O | 01-nov | 31-ene | 3.1,3.2 |  |  |  |  |  | ██ | ████ |  |  |  |
| 4.1 | Match semi-automático por corredor | E | 01-feb | 28-feb | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  | ██ |  |  |
| 4.2 | Dashboard embarcador frecuente (SaaS fase 2) | E | 01-feb | 31-mar | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |  |
| 4.3 | Informe red capacidad abierta (data strategy) | E | 15-mar | 31-mar | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |

## Hitos (milestones)

- M1 — 28-jun-2026: Descubrimiento completado (25 entrevistas + legal borrador).

- M2 — 09-ago-2026: 20 emparejamientos concierge ejecutados.

- M3 — 25-oct-2026: MVP digital en producción.

- M4 — 31-ene-2027: 100 viajes digitales + KYC/ratings operativos.

- M5 — 31-mar-2027: Match semi-auto + dashboard SaaS piloto.

## Métricas de control

| Métrica | Meta M2 | Meta M4 |
| --- | --- | --- |
| Emparejamientos exitosos | 20 | 100 |
| Tiempo medio match | < 4 h | < 1 h (digital) |
| Take rate aplicado | 12–15% | 12–15% |
| NPS transportista | ≥ 7 | ≥ 8 |